## 修订记录
项目进度数据分析模板
项目名称: | 飞泉项目管理原创项目
日期: | 2015-05-14 | 版本: | V1.00
编写人: | 杨泉
所有者: | 飞泉项目管理
客户: | 项目管理实践者
联系方式: | 邮箱 yq_work@163.com
修订历史
|  |  | 下次版本发布日期： | 2016/6/31
修订日期 | 上次修订日期 | 修订记录 |  | 修订人
2016-05-14 | 无 | 创建模板 |  | 杨泉
批准
此文档要得到以下批准，并保存一份签字版在项目文件中。
姓名 | 签名 | 职位 | 批准日期 | 版本
杨泉 | 杨泉 | 团队主管 | 2016-05-14 | V1.00
分发
此文档要分发给以下人：
姓名 |  | 职位 | 分发日期 | 版本
项目管理实践者、学习者、爱好者 |  | 无 | 2016-05-14 | V1.00
飞泉项目管理咨询

## 基本信息
项目管理实践书籍编制项目
组建5人的项目管理专家团队，编写一本项目管理实践落地的书籍，指导项目管理人员进行实际的项目管理工作。
一、项目基本信息
| 项目时间 | 基本定义 | 说明
| 项目开始 | 2016-03-04 | 启动会议的时间
| 项目结束 | 2016-06-24 | 书籍最终稿的提交时间
| 项目工期 | 112 | 力争100天完成书籍编写，12天作为预算，防止意外
| 项目预算 | 168000 | 项目预算主要是人力成本，300元/人天*112天*5人
| 检查周期 | 7 | 每周五，检查工作，汇总进展和成本
| 检查次数 | 17 | 将持续17周
二、交付物类型
15 | 序号 | 交付物类别 | 说明
| 1 | 章节编写 | 书籍主要章节编写
| 2 | 案例编写 | 参考案例的编写
| 3 | 引用资料 | 引用资料的查找和整理
三、交付物状态
23 | 序号 | 交付物状态 | 对应进度 | 说明
| 1 | - | 0% | 未开始，进展标识为0
| 2 | 需求 | 10% | 需求讨论，完成后标识为10%
| 3 | 设计 | 20% | 内容设计，完成后标识为20%
| 4 | 交付 | 60% | 内容交付，完成后标识为60%
| 5 | 确认 | 100% | 内容检查和确认，完成后标识为100%
四、负责人名单
31 | 序号 | 负责人 | 说明
| 1 | 张三 | 项目负责人，负责综合章节编写
| 2 | 李四 | 项目专家，负责进展方面章节编写
| 3 | 王五 | 项目专家，负责成本方面章节编写
| 4 | 朱六 | 项目专家，负责质量方面章节编写
| 5 | 陈七 | 项目专家，负责风险方面章节编写

## 进度跟踪
项目进度跟踪
2 | 序号 | 类别 | 交付物名称 | 权重 | 负责人 | 1 | 2016-03-04 | 2 | 2016-03-11 | 3 | 2016-03-18 | 4 | 2016-03-25 | 5 | 2016-04-01 | 6 | 2016-04-08 | 7 | 2016-04-15 | 8 | 2016-04-22 | 复制最后2列，在此列前插入
| 1 | 章节编写 | 概述章节 | 3 | 张三 | - | 0% | 需求 | 10% | 设计 | 20% | 交付 | 60% | 交付 | 60% | 交付 | 60% | 交付 | 60% | 确认 | 100%
| 2 | 章节编写 | 项目整体管理章节 | 4 | 张三 | - | 0% | 需求 | 10% | 设计 | 20% | 设计 | 20% | 交付 | 60% | 交付 | 60% | 交付 | 60% | 交付 | 60%
| 3 | 章节编写 | 项目进展规划章节 | 5 | 李四 | - | 0% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | 设计 | 20% | 设计 | 20% | 设计 | 20% | 交付 | 60% | 交付 | 60%
| 4 | 章节编写 | 项目进展监控章节 | 5 | 李四 | - | 0% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | 设计 | 20% | 设计 | 20% | 设计 | 20%
| 5 | 章节编写 | 项目成本规划章节 | 5 | 王五 | - | 0% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | 设计 | 20% | 设计 | 20% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | 需求 | 10%
| 6 | 章节编写 | 项目成本监控章节 | 5 | 王五 | - | 0% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | 需求 | 10%
| 7 | 章节编写 | 项目质量规划章节 | 6 | 朱六 | - | 0% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | - | 0% | - | 0% | - | 0%
| 8 | 章节编写 | 项目质量监控章节 | 6 | 朱六 | - | 0% | 需求 | 10% | 设计 | 20% | 交付 | 60% | 交付 | 60% | 交付 | 60% | 交付 | 60% | 交付 | 60%
| 9 | 章节编写 | 项目风险规划章节 | 6 | 陈七 | - | 0% | 需求 | 10% | 交付 | 60% | 交付 | 60% | 交付 | 60% | 设计 | 20% | 设计 | 20% | 交付 | 60%
| 10 | 章节编写 | 项目风险监控章节 | 6 | 陈七 | - | 0% | 需求 | 10% | 设计 | 20% | 设计 | 20% | 交付 | 60% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | 需求 | 10%
| 11 | 案例编写 | 项目进展案例 | 8 | 李四 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | 需求 | 10%
| 12 | 案例编写 | 项目成本案例 | 8 | 王五 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 需求 | 10% | 需求 | 10%
| 13 | 案例编写 | 项目质量案例 | 9 | 朱六 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 设计 | 20% | 设计 | 20% | 设计 | 20%
| 14 | 案例编写 | 项目风险案例 | 9 | 陈七 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 设计 | 20% | 设计 | 20% | 设计 | 20%
| 15 | 引用资料 | 项目挣值方法引用 | 5 | 张三 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 需求 | 10% | 需求 | 10% | 需求 | 10%
| 在此之前插入新一行 |  |  | 90 |  | 0% |  | 5.667% |  | 11.11% |  | 16.22% |  | 20.67% |  | 19.44% |  | 22.56% |  | 26.56%

## 进度分析
项目进度分析
2 | 检查周数 | 检查日期 | PV% | EV% | AC% | 项目 实际成本
| 1 | 2016-03-04 | 0% | 0% | 0% | 0
| 2 | 2016-03-11 | 6.25% | 5.667% | 2.976% | 5000
| 3 | 2016-03-18 | 12.5% | 11.11% | 5.357% | 9000
| 4 | 2016-03-25 | 18.75% | 16.22% | 8.333% | 14000
| 5 | 2016-04-01 | 25% | 20.67% | 10.71% | 18000
| 6 | 2016-04-08 | 31.25% | 19.44% | 11.31% | 19000
| 7 | 2016-04-15 | 37.5% | 22.56% | 13.1% | 22000
| 8 | 2016-04-22 | 43.75% | 26.56% | 14.88% | 25000
| 9 | 2016-04-29 | 50%
| 10 | 2016-05-06 | 56.25%
| 11 | 2016-05-13 | 62.5%
| 12 | 2016-05-20 | 68.75%
| 13 | 2016-05-27 | 75%
| 14 | 2016-06-03 | 81.25%
| 15 | 2016-06-10 | 87.5%
| 16 | 2016-06-17 | 93.75%
| 17 | 2016-06-24 | 100%
在此之前插入新一行，增加检查周期
项目状态分析
项目管理实践书籍编制项目
[7 empty] | 检查周数 | PV% | EV% | AC%
[7 empty] | 第08周 | 43.75% | 26.56% | 14.88%
[7 empty] | 项目维度 | 状态 | 偏差
[7 empty] | 进度 | 延迟 | -17.19%
[7 empty] | 成本 | 结余 | 11.67%
[7 empty] | 项目 | 预警
项目状态总结
项目管理实践书籍编制项目 第08周 进度延迟 成本结余 项目预警

## 操作手册
项目进度数据分析模板-操作手册
一、目的
1、协助项目负责人，利用项目进展和成本数据，科学地、结构化地进行项目进度和成本的跟踪管理。
二、作用
1、编制项目基本信息，包括：项目的计划开始和结束日期，项目总预算，用于项目进度和成本的监督。
2、记录项目进度成本，根据项目的实际进展和成本，进行详细记录。
3、图示项目当前状态，自动生成项目进展和成本的图形，了解项目当前状态，方便可视化管理，提高监督效率。
4、实例操作步骤演示，使用了一个项目例子，来演示整个操作过程及步骤。
三、名词解释
1、PV，计划值，用于说明项目按时间的计划完成情况。
2、EV，挣值，用于说明项目实际按计划值的完成情况。
3、AC，实际成本，用于说明项目实际的成本使用情况。
4、%，百分比，把数值用百分比来形式来展现。
四、项目规划阶段
1、功能
1）进行项目的整体规划，包括项目进度、成本、交付物和负责人。
2、操作步骤
1）编制项目简介，填写项目名称和项目简介。
2）规划项目基本信息，填写项目开始和结束日期、总预算及检查周期。
3）定义项目交付物，定义项目交付物的类型和进展状态。
4）整理项目人员名单，把参与项目的主要人员名单及职责整理成表格，方便查看。
5）分配项目交付物，把项目中主要成果分配给项目负责人，根据难度进行权重打分。
6）计划值推算，假设PV%曲线线性（直接用时间进度代替）。
3、注意事宜
1）必填内容，表格中蓝色单元格为必填的手工输入项，其它单元格为有公式自动填写或选择填写内容。
2）无需修改，项目基本信息的内容在项目规划阶段维护，在项目实施阶段时，无原因，不得修改。
五、项目实施阶段
1、功能
1）确认项目交付物的进展状态，根据项目交付物状态，汇总得知整体项目的进展状态。
2）汇总数据得到项目挣值的图形，了解项目实际的进展及当前状态，采取措施保证项目目标达成。
2、操作步骤
1）计算项目实际进展，填写本周交付物的状态，计算项目的进度百分比EV%，自动更新到项目进度分析表中，第一周进度EV%为0。
2）计划项目实际成本，在当前周，项目进度分析表中，填写项目实际成本，计算AC%。
3）项目进度分析，根据项目挣值图形自动判断出项目的当前进展和成本状态，了解项目状况。
4）循环计算项目实际进展和成本，每周把上一周进展状态的2列，复制到本周，再根据实际情况，选择交付物状态即可，重新前3步。
3、注意事宜
1）项目进度成本状态表，根据项目数据PV、EV、AC来判断项目状态，绿色正常，黄色预警，红色报警。
项目进度成本状态表
|  | 项目数据 |  | 进度
|  |  |  | EV>PV | EV=PV | EV<PV
|  | 成本 | EV>AC | 进度提前 成本结余 | 进度正常 成本结余 | 进度延迟 成本结余
|  |  | EV=AC | 进度提前 成本正常 | 进度正常 成本正常 | 进度延迟 成本正常
|  |  | EV<AC | 进度提前 成本超支 | 进度正常 成本超支 | 进度延迟 成本超支