## 00版本控制
文档修改记录
版本 | 生成时间 | 修改内容 | 修改人
V1 | 2011-07-18 | 文档初建 | bs15000
V2 | 2011-07-19 | 根据意见修订 | bs15000
V2.1 | 2011-07-20 | 增加评审委员会 | bs15000
说明
1、各负责人每周填写‘02工作进展’，上传论坛（地址为http://www.itilxf.com/thread-4493-1.html）；
2、各负责人在评审开始前，填写‘版主X_精华帖记录’记录全部待评审精华帖（与个人无关内容可以删除）；
3、如遇其它不可抗拒因素，计划顺延！
资料分享区（版主3和版主4）只核对分类，不需整理精华帖。
参考链接：
ITIL先锋论坛：精华帖导航
http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-4836-fromuid-147.html

## 01工作计划
工作计划
阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 输出 | 负责人 | 是否完成 | 备注
准备阶段 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 起草并评审精华帖标准、精华帖整理工作计划 |  | bs15000
| 2011-07-19 | 2011-07-19 | 精华帖标准、精华帖整理工作计划定稿 | 整理工作计划、精华帖标准 | bs15000
| 2011-07-20 | 2011-07-20 | 征集版主，分配任务 | 周报模版 | 长河/bs15000
| 2011-07-20 | 2011-07-20 | 设置权限 |  | 长河
实施阶段 | 2011-07-21 | 2011-07-29 | 第一阶段整理工作 | 周报（精华帖记录） | 各负责人
| 2011-07-29 | 2011-07-29 | 提交周报 | 周报（进度、精华帖记录） | bs15000
| 2011-08-01 | 2011-08-05 | 第二阶段整理工作 | 周报（精华帖记录） | 各负责人
| 2011-08-05 | 2011-08-05 | 提交周报 | 周报（进度、精华帖记录） | bs15000
| 2011-08-08 | 2011-08-12 | 第三阶段整理工作 | 周报（精华帖记录） | 各负责人
| 2011-08-12 | 2011-08-12 | 提交周报 | 周报（进度、精华帖记录） | bs15000
评审阶段 | 2011-08-13 | 2011-08-21 | 专家评审（第一阶段） | 评审记录 | 专家评审委员会
| 2011-08-22 | 2011-08-25 | 专家评审(第二阶段） | 评审记录 | 专家评审委员会
| 2011-08-26 | 2011-08-26 | 定稿 | 评审记录 | 专家评审委员会
收尾阶段 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | 审阅 | 精华帖索引 | 论坛管理团队
| 2011-08-29 | 2011-08-29 | 发布 | 精华帖索引 | 长河

## 02工作进展
工作进展
一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 主题 | 帖数 | 负责人 | 进度 | 评审人 | 备注
论坛综合讨论区 | 新手报道区 |  | 82 | 394 | 不需要整理
| 活动、公告与建议区 | 论坛公告 | 85 | 1627 | 水杉之镜 | 100% |  | 水杉之镜
|  | 论坛活动 |  |  | 水杉之镜 | 100% |  | 水杉之镜
|  | 用户建议 |  |  | 水杉之镜 | 100% |  | 水杉之镜
| IT服务管理行业动态 |  | 118 | 360 | 水杉之镜 | 100% |  | 水杉之镜
| 专家版主坐堂 | 专家版主答疑 | 81 | 756 | gogoat | 100% |  | gogoat
|  | 每日一题 |  |  | gogoat | 100% |  | gogoat
|  | 专家风采 |  |  | 不需要整理
版主介绍
| 资料分享区 | ITIL | 1031 | 4225 | 不需要整理
|  | ISO20000 |  |  | 不需要整理
|  | ISO27001 |  |  | 不需要整理
|  | IT规划 |  |  | 不需要整理
|  | 运维外包 |  |  | 不需要整理
|  | 信息安全 |  |  | 不需要整理
|  | 项目管理 |  |  | 不需要整理
|  | 项目案例 |  |  | 不需要整理
|  | 其他 |  |  | 不需要整理
| 职业规划与工作机会 | 职业规划与职场人生 | 260 | 1319 | gogoat | 100% |  | gogoat
|  | 招聘、求职信息 |  |  | 不需要整理
| 个人认证、培训讲义和考题资料讨论区 | 个人认证体系 | 219 | 1317 | solo | 100% |  | solo
|  | 培训讲义 |  |  | solo | 100% |  | solo
|  | 考题资料 |  |  | solo | 100% |  | solo
|  | 培训开办信息 |  |  | 不需要整理
|  | 提问与解答 |  |  | solo | 100% |  | solo
| 其它主题讨论与灌水区 | IT技术 | 329 | 1702 | rosemary | 100% |  | rosemary
|  | 英语专栏 |  |  | 不需要整理
|  | 管理哲学 |  |  | rosemary | 100% |  | rosemary
|  | 生活杂谈 |  |  | 不需要整理
|  | 美文美图 |  |  | 不需要整理
|  | 美食养生 |  |  | 不需要整理
|  | 纯灌水 |  |  | 不需要整理
| 站务管理与版主交流区 |  | 166 | 1527 | 不需要整理
论坛专业讨论区 | ITIL理论与实践讨论区 | ITIL | 585 | 2858 | longerwood | 100% |  | longerwood
|  | BSM |  |  | jadeloyalbird | 100% |  | jadeloyalbird
|  | IT规划 |  |  | jadeloyalbird | 100% |  | jadeloyalbird
|  | 运维外包 |  |  | jadeloyalbird | 100% |  | jadeloyalbird
|  | 典型案例 |  |  | jadeloyalbird | 100% |  | jadeloyalbird
|  | 提问与解答 |  |  | jadeloyalbird | 100% |  | jadeloyalbird
| 体系建设认证讨论区 | ISO20000体系 | 207 | 821 | david | 100% |  | david
|  | ISO27001体系 |  |  | david | 100% |  | david
|  | IT治理与审计体系 |  |  | david | 100% |  | david
|  | ITSS标准 |  |  | david | 100% |  | david
|  | 其他体系及体系融合 |  |  | david | 100% |  | david
|  | 典型案例 |  |  | david | 100% |  | david
|  | 提问与解答 |  |  | david | 100% |  | david
| ITSM工具使用与开发讨论区 | 自主研发 | 53 | 555 | richard | 100% |  | richard
|  | 厂家工具 |  |  | richard | 100% |  | richard
|  | 提问与解答 |  |  | richard | 100% |  | richard
| 信息安全与风险评估讨论区 | 信息安全 | 100 | 406 | richard | 100% |  | richard
|  | 风险管理 |  |  | richard | 100% |  | richard
|  | 提问与解答 |  |  | richard | 100% |  | richard
| IT项目管理讨论区 | PMP与IPMP | 149 | 555 | rosemary | 100% |  | rosemary
|  | PRINCE2 |  |  | rosemary | 100% |  | rosemary
|  | 其他 |  |  | rosemary | 100% |  | rosemary
|  | 典型案例 |  |  | rosemary | 100% |  | rosemary
|  | 提问与解答 |  |  | rosemary | 100% |  | rosemary
Note on D2: 作者: 统计截止到2011年7月18日
Note on G2: 作者: 例如： 0%-30%-50%-85%-100%

## 版主X_精华帖记录
精华帖记录
二级目录 | 三级目录 | 负责人 | 精华帖主题 | 精华帖地址 | 推荐理由 | nilewole2008(21892230) | zhang720517(84586688) | 广州-游骑-Alex(11729996) | bs15000 | 合计
活动、公告与建议区 | 论坛公告 | 版主1-水杉之镜 | 热烈祝贺ITIL先锋论坛注册用户突破3000大关 | http://itilxf.com/forum-viewthread-tid-4322-fromuid-21.html | 虽是过去时，但也是论坛大事记。 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
|  | 版主1-水杉之镜 | 广州8位论坛版主和会员一齐获得Expert证书！ | http://itilxf.com/forum-viewthread-tid-2667-fromuid-21.html | 论坛实力彰显 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主1-水杉之镜 | ITIL先锋论坛（www.itilxf.com）招聘各版斑竹 （有更新通知） | http://itilxf.com/forum-viewthread-tid-1297-fromuid-21.html | 火 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
| 论坛活动 | 版主1-水杉之镜 | 广州第三次ITIL聚会成功举办 | http://itilxf.com/forum-viewthread-tid-3240-fromuid-21.html | 活动举办成功 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主1-水杉之镜 | ITIL先锋论坛管理团队向广大网友拜年啦 | http://itilxf.com/forum-viewthread-tid-2155-fromuid-21.html | 温馨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
|  | 版主1-水杉之镜 | 【名单公布】经过为期一个月的筹备工作，ITIL先锋论坛专家委员会正式邀请您的加入！ | http://itilxf.com/forum-viewthread-tid-2479-fromuid-21.html | 论坛专家委员会是圈内首发行为 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主1-水杉之镜 | ITIL先锋论坛有奖征文活动火热进行中，期待你的参与 | http://itilxf.com/forum-viewthread-tid-2275-fromuid-21.html | 提高大家积极性 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主1-水杉之镜 | 恭喜ITIL先锋论坛团购培训-北京站 圆满完成 | http://itilxf.com/forum-viewthread-tid-4388-fromuid-21.html | 首次团购，完美呈现 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主1-水杉之镜 | 上海首届ITIL聚会成功举办 | http://itilxf.com/forum-viewthread-tid-3227-fromuid-21.html | 活动成功 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主1-水杉之镜 | ITIL先锋论坛北京第二期网友交流会成功举办 | http://itilxf.com/forum-viewthread-tid-3863-fromuid-21.html | 活动成功 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
| 用户建议 | 版主1-水杉之镜 | 本论坛组办ITIL Foundation培训团购活动的意见征集 | http://itilxf.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3941&extra=page%3D | 访问量较多，开启了论坛团购的篇章，此贴精华有助于论坛推广。 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主1-水杉之镜 | 征集建议：组办论坛北上广深4个会员俱乐部的方案 | http://itilxf.com/forum-viewthread-tid-3928-fromuid-21.html | 访问量较高 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
IT服务管理行业动态 | IT服务管理行业动态 | 版主1-水杉之镜 | ISO20000最新标准（ISO/IEC 20000-1:2011） | http://itilxf.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3854&extra=page%3D | 紧跟IT服务管理行业发展 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主1-水杉之镜 | 基于平台提供IT服务成为大趋势（转帖征文） | http://itilxf.com/forum-viewthread-tid-2597-fromuid-21.html | 把握IT服务管理行业脉络 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主1-水杉之镜 | 首都信息：城市数字保姆 不一样的SI（转） | http://itilxf.com/forum-viewthread-tid-4115-fromuid-21.html | 从企业管理者的角度分析了国情市场的IT服务情景。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主1-水杉之镜 | 要不要在云计算里加入IT服务管理 | http://itilxf.com/forum-viewthread-tid-4701-fromuid-21.html | 新技术与新服务的思考 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
专家版主坐堂 | 专家版主答疑 | 版主2-gogoat | [每周一问第二期]ITIL，你带给我什么？ | http://www.itilxf.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2689&extra=page%3D | 讨论热烈，说出了很多人的心声 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 每日一题 | 版主2-gogoat | [每周一问第七期]IT，你在为谁服务？ | http://www.itilxf.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3820&extra=page%3D | 火化四射 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主2-gogoat | [每周一问第九期]咨询落地周期要多久？ | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-3921-extra-page%3D-page-1.html | 营养贴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主2-gogoat | [每周一问第十五期]ITIL流程经理在企业组织机构里究竟是个什么角色呢？ | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-4318-extra-page%3D-page-1.html | 小问题，大学问 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
职业规划与工作机会 | 职业规划与职场人生 | 版主2-gogoat | 一个华为人离职感言：有没有时间都值得好好看 | http://www.itilxf.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3920&extra=page%3D | 很实际的人生规划，值得参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主2-gogoat | IT流程管理渐上正规，我却滚蛋了 | http://www.itilxf.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4163&extra=page%3D | ITIL人在江湖 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
|  | 版主2-gogoat | 30岁职场精英，遭遇六大职业瓶颈(转贴征文) | http://www.itilxf.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2497&extra=page%3D | 火贴，切合大家的实际 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主2-gogoat | 让内向者成为职场社交高手！（转） | http://www.itilxf.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2212&extra=page%3D | 对IT人员有很大的指导作用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
个人认证、培训讲义和考题资料讨论区 | 个人认证体系 | 版主5-solo | 关于ISO20000主任审核员认证的咨询 | http://www.itilxf.com/thread-3618-1.html |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
| 培训讲义 | 版主5-solo | ITIL 常见问答 | http://www.itilxf.com/thread-3151-1.html | 对于ITIL考试不明白的可以参考此帖子。 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| 考题资料 | 版主5-solo | IT人看看什么是CISA? | http://www.itilxf.com/thread-1666-1.html | 对于需要参加CISA或需要了解的人又帮助。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 提问与解答 | 版主5-solo | COBIT Foundation国际认证考试 | http://www.itilxf.com/thread-1568-1.html | 需要了解COBIT考试的人可以参考此贴。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主5-solo | ITIL培训 加快IT与业务整合 | http://www.itilxf.com/thread-1724-1.html | 此贴对于ITIL在中国的推广非常不错的帖子。 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
|  | 版主5-solo | 中国电信ITIL培训.ppt | http://www.itilxf.com/thread-557-1.html | 这个PPT我看过，对ITIL意识导入非常有帮助。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主5-solo | 时代光华领导力-理想领导者的特质 | http://www.itilxf.com/thread-4614-1.html | 职业的软技能 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
|  | 版主5-solo | 运维服务项目ITIL应用实践研 | http://www.itilxf.com/thread-3395-1.html | 惠讯代维服务项目ITIL应用实践研讨 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
|  | 版主5-solo | CISSP认证考试流程是什么？？ | http://www.itilxf.com/thread-1703-1.html | 对于不明白考试流程及注意事项的朋友非常有帮助。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主5-solo | 请问怎么成为ITIL讲师？ | http://www.itilxf.com/forum-forumdisplay-fid-72-filter-typeid-typeid-95.html | 此贴的提问，以及下面的回答可以让有志成为ITIL讲师的朋友做进一步了解ITIL讲师的修炼。 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主5-solo | 请问通过自学考V3 foundation的流程是什么？ | http://www.itilxf.com/thread-3869-1.html | 这个帖子的回复得非常好。问题也提得不错，层次分明。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主5-solo | 求助：ITIL Expert 的成长之路如何走？ | http://www.itilxf.com/thread-3846-1.html | 这个帖子的回复得非常好。问题也提得不错，层次分明。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主5-solo | 考试--专家答疑 FAQ.pdf | http://www.itilxf.com/thread-1222-1.html | 趋势引领的问答,非常的详细。 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
|  | 版主5-solo | ITIL V3 Foundation过后,下一个培训目标是什么呢? | http://www.itilxf.com/thread-1704-1.html | 对于升级ITIL中级迷茫的朋友非常有帮助。 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
管理哲学与IT人生 | IT技术 | 版主6-rosemary | 我们IT部的年终总结，刚刚做的，用于汇报 | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-1542-extra-page%3D1%26orderby%3Dreplies.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 管理哲学 | 版主6-rosemary | 编写优秀技术文档的技巧（转） | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-2087-fromuid-226.html |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主6-rosemary | 猫和老鼠谈ITIL | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-4357-fromuid-226.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主6-rosemary | 企业信息化咨询顾问的五项修炼 | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-1495-fromuid-226.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主6-rosemary | 强烈推荐经典—深入浅出讲述如何成为真正的PPT高手 | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-2116-fromuid-226.html |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主6-rosemary | ＂你凭什么领导别人＂？ | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-2151-fromuid-226.html |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
|  | 版主6-rosemary | ＩＴ总监的职位所需要具备的技能 | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-379-fromuid-226.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主6-rosemary | 非金钱激励员工的108种手段--转 | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-1864-fromuid-226.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主6-rosemary | 准时下班的重要性--下班本來就是應該的,大家如何看？ | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-2090-fromuid-226.html |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
|  | 版主6-rosemary | [原创] 初上任一线管理者遇到问题解析 | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-3939-fromuid-226.html |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主6-rosemary | 处理员工工作偏差的基本步骤（转） | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-2092-fromuid-226.html |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主6-rosemary | 经典教材——时间管理 | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-2018-fromuid-226.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主6-rosemary | 主管的部门运作管理 | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-2028-fromuid-226.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主6-rosemary | 提高“员工敬业度”十法(转) | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-2052-fromuid-226.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
ITIL理论与实践讨论区 | ITIL | 版主7-longerwood | [概念辨析]IT服务管理、IT运维管理、IT运营管理 | http://www.itilxf.com/thread-4831-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | ITIL理念在SAP系统管理中的实践 | http://www.itilxf.com/thread-392-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | 我来告诉你为什么叫“ITIL”？[原创征文] | http://www.itilxf.com/thread-3401-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | 基础知识：itsm、ITIL的区别 | http://www.itilxf.com/thread-375-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | [概念辨析]核心服务包\支持服务包\服务级别包 | http://www.itilxf.com/thread-4697-1.html |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主7-longerwood | [观点激荡]客观公正的第三方咨询服务才能帮助企业做好ITIL落地 | http://www.itilxf.com/thread-4523-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | 如何基于ITIL构建科学的IT服务管理体系 | http://www.itilxf.com/thread-4619-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | 揭穿服务级别协议的五大谎言 | http://www.itilxf.com/thread-4608-1.html |  | 1 | 1 |  | 1 | 3
|  | 版主7-longerwood | 构建CMDB模型 | http://www.itilxf.com/thread-4641-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | ISO20000 IT服务管理要点 | http://www.itilxf.com/thread-4577-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | [观点激荡]——ITIL落地中国初步结论之我见！ | http://www.itilxf.com/thread-4423-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | 对IT服务的一些思考(Some Thoughts on IT services) | http://www.itilxf.com/thread-3814-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | CMDB真言 | http://www.itilxf.com/thread-4254-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | facebook与CMDB [ZT FROM VSHARE BY 破子人生] | http://www.itilxf.com/thread-4175-1.html |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
|  | 版主7-longerwood | 当云灭掉CMDB [ZT FROM VSHARING BY 破子人生] | http://www.itilxf.com/thread-4180-1.html |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
|  | 版主7-longerwood | 七问CMDB [ZT FROM VSHARING BY 破子人生] | http://www.itilxf.com/thread-4179-1.html |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主7-longerwood | CMDB的终极思考 [ZT FROM VSHARING BY 破子人生] | http://www.itilxf.com/thread-4181-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | CMDB模型设计2 [ZT FROM VSHARING BY 破子人生] | http://www.itilxf.com/thread-4178-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | BSM（业务服务管理）的理解 [ZT FROM VSHARE BY 破子人生] | http://www.itilxf.com/thread-4174-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | 【ZT】IT服务管理，应以服务目录为中心 | http://www.itilxf.com/thread-4157-1.html |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主7-longerwood | 服务管理源于ITIL且高于ITIL | http://www.itilxf.com/thread-1396-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | IT服务级别协议学着签 | http://www.itilxf.com/thread-1979-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | 用ITIL流程来解决非IT服务请求 | http://www.itilxf.com/thread-1817-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | 部署ITIL时经常犯的十大错误 | http://www.itilxf.com/thread-1723-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | CMDB模型设计---破子 | http://www.itilxf.com/thread-385-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | 再论SLA | http://www.itilxf.com/thread-336-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主7-longerwood | 实现SLA的20个步骤 | http://www.itilxf.com/thread-55-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| BSM | 版主8-jadeloyalbird | IT服务持续性管理：“瞄准”关键业务流程 | http://www.itilxf.com/thread-29-1.html | 持续性管理 转发翰纬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 抵御信息化风险，护航业务连续性 | http://www.itilxf.com/thread-1370-1.html | 项目经验、方法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | BSM升级IT管理 | http://www.itilxf.com/thread-1476-1.html | 观点很清晰 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | BSM:IT的角色从过去纯粹的技术运营，向与业务和用户合作转变 | http://www.itilxf.com/thread-1479-1.html | 观点很清晰 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | 双面胶BSM | http://www.itilxf.com/thread-1502-1.html | 图文搭配很好 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | ITILV3-向BSM"走来" | http://www.itilxf.com/thread-1478-1.html | 思路清晰 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | BSM的全方面认识 | http://www.itilxf.com/thread-1490-1.html | 很基础 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | 主机监控定位——不再是昙花一现 | http://www.itilxf.com/thread-1466-1.html | 摩卡工具的介绍 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
|  | 版主8-jadeloyalbird | 运用CA Xosoft，确保业务可持续性 | http://www.itilxf.com/thread-3077-1.html | CA工具介绍 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
|  | 版主8-jadeloyalbird | IT灾难恢复计划 | http://www.itilxf.com/thread-1892-1.html | 很务实的例子 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | 重要信息系统突发事件应急演练实施方案 | http://www.itilxf.com/thread-1853-1.html | 很务实的例子 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | 什么是BSM? | http://www.itilxf.com/thread-1464-1.html | 基础 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 版主8-jadeloyalbird | 容灾备份业务连续性规划最佳实践 | http://www.itilxf.com/thread-3072-1.html | 案例 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | BSM（业务服务管理）的理解 | http://www.itilxf.com/thread-4255-1.html | 阐述了bsm的价值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
| IT规划 | 版主8-jadeloyalbird | 企业信息化决策要点面交错 | http://www.itilxf.com/thread-42-1.html | 企业“信息化”不是“IT化” | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | “点”与“面”的矛盾——企业信息化决策中的博弈 | http://www.itilxf.com/thread-43-1.html | 具有指导意义 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 云时代的 ITSM 和 ITIL | http://www.itilxf.com/thread-643-1.html | 发展趋势和数据清晰 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | IT服务——战略为王 | http://www.itilxf.com/thread-1369-1.html | 论述战略重要性 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | 有线BOSS2.0规划的思考 | http://www.itilxf.com/thread-1387-1.html | 实际案例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
|  | 版主8-jadeloyalbird | IT规划和组织的控制 | http://www.itilxf.com/thread-48-1.html | 列出了cobit流程 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | IT能够领导吗？ | http://www.itilxf.com/thread-1412-1.html | 较受关注 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 建设IT门户加强IT管控 | http://www.itilxf.com/thread-1998-1.html | 结构清晰 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | CIO如何创建IT业务服务？ | http://www.itilxf.com/thread-2002-1.html | 关注规划 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | IT规划与企业战略的最佳距离 | http://www.itilxf.com/thread-2304-1.html | 规划IT，实现战略 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | 转：正确量化IT服务管理的实际操作步骤 | http://www.itilxf.com/thread-3155-1.html | 比较系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | IT集成服务企业如何建立IT服务管理体系？ | http://www.itilxf.com/thread-1365-1.html | 一个典型问题 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 信息化绩效评估方法论 | http://www.itilxf.com/thread-1907-1.html | 较全面 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | 转：改进IT服务管理流程17步 | http://www.itilxf.com/thread-3153-1.html | 指南文件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 尝试引入ITIL 探索中打造全新理念IDC [ZT FROM CIW] | http://www.itilxf.com/thread-3965-1.html | IDC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 运维外包 | 版主8-jadeloyalbird | 我看中国IT运维之现状+【IT运维博文大赛】 | http://www.itilxf.com/thread-381-1.html | 实情 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
|  | 版主8-jadeloyalbird | 我看中国IT运维之怪招+【IT运维博文大赛】 | http://www.itilxf.com/thread-382-1.html | 实情 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | IT外包如何趋利避害？ | http://www.itilxf.com/thread-408-1.html | 行文工整 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | IT运维服务，在人不在事+【IT运维博文大赛】 | http://www.itilxf.com/thread-401-1.html | 如何培养优质人员？ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 避免产品同质化 运维市场比拼服务 | http://www.itilxf.com/thread-1404-1.html | 视角较好 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | 实施IT运维管理 循序渐进 | http://www.itilxf.com/thread-1483-1.html | IT服务不可操之过急 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | IT运维要念“管理经” | http://www.itilxf.com/thread-1474-1.html | 简明扼要 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
|  | 版主8-jadeloyalbird | 影响外包成功的23个关键因素（对服务提供商来说）【转帖征文】 | http://www.itilxf.com/thread-2420-1.html | 概括性强 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | 中国电子政务运维与外包的现状、问题及对策建议 | http://www.itilxf.com/thread-618-1.html | 参考性强 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 电子政务运维外包——管理与服务相伴成长（一） | http://www.itilxf.com/thread-1878-1.html | 研究成果 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 电子政务运维外包——管理与服务相伴成长（二） | http://www.itilxf.com/thread-1879-1.html | 研究成果 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 典型案例 | 版主8-jadeloyalbird | 解析金融服务公司ITIL最佳实践研究 | http://www.itilxf.com/thread-193-1.html | 很务实的例子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 东风有限：用 ITIL来洗脑 | http://www.itilxf.com/thread-621-1.html | 很形象 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 百年交行:我和 ITIL有个约会 | http://www.itilxf.com/thread-624-1.html | 很形象 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 中海油做到企业数据中心容灾绿化两不误 | http://www.itilxf.com/thread-1389-1.html | 包装得很好 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | 证券公司ITIL项目的心得 | http://www.itilxf.com/thread-2010-1.html | 真实，形象 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 阜外医院IT服务管理 实施“IT界MBA” | http://www.itilxf.com/thread-1383-1.html | 可理解 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 光大银行IT服务管理的体会 | http://www.itilxf.com/thread-1883-1.html | 可以看 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 一个劳民伤财的真实ITIL实施案例 | http://www.itilxf.com/thread-2672-1.html | 反面原创 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
|  | 版主8-jadeloyalbird | 基于ITIL的云计算实施方案 | http://www.itilxf.com/thread-4300-1.html | 云与itil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | ITIL理念与IT技术完美结合的实践 | http://www.itilxf.com/thread-3403-1.html | 宝信案例 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 中小企业ITIL实施分析及步骤 | http://www.itilxf.com/thread-4625-1.html | 问答很精妙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 提问与解答 | 版主8-jadeloyalbird | 关于ITIL的5本书从哪开始看呢？ | http://www.itilxf.com/thread-2075-1.html | 浏览回复较高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 服务目录的作用到底是什么？ | http://www.itilxf.com/thread-4103-1.html | 浏览回复较高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 回答群里朋友问的问题，事件管理和问题管理的区别！（2月23日新入新图） | http://www.itilxf.com/thread-2180-1.html | 浏览回复较高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | ITIL如何入门 | http://www.itilxf.com/thread-2065-1.html | 浏览回复较高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 关于服务台电话向ticket的转换的讨论 | http://www.itilxf.com/thread-2562-1.html | 浏览回复较高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 运维和运营的含义和区别？ | http://www.itilxf.com/thread-2700-1.html | 浏览回复较高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主8-jadeloyalbird | 日常工作中的巡检、每月的报表人工导出等属于ITIL 中的哪个流程？ | http://www.itilxf.com/thread-2178-1.html | 浏览回复较高 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
| ISO20000体系 | 版主9-david | ISO20000各流程一字决 | http://itilxf.com/thread-1449-1.html | 引起共鸣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| ISO27001体系 | 版主9-david | ISO 20000-1_2011_中文版下载 | http://itilxf.com/thread-4019-1.html | 引起共鸣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| IT治理与审计体系 | 版主9-david | ISO20000与ISO27001、CMMI比较分析 | http://itilxf.com/thread-4377-1.html | 主题鲜明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| ITSS标准 | 版主9-david | ITIL V2、V3与ISO20000流程比较 | http://itilxf.com/thread-228-1.html | 主题鲜明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 其他体系及体系融合 | 版主9-david | 如何快速获取ISO/IEC 27001:2005信息安全管理体系认证 | http://itilxf.com/thread-582-1.html | 主题鲜明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 典型案例 | 版主9-david | 从IT风险管理的角度解读企业内控的重要性 | http://itilxf.com/thread-1413-1.html | 主题鲜明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主9-david | 如何建立信息安全管理体系(ISMS) | http://itilxf.com/thread-1842-1.html | 主题鲜明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主9-david | IT评估.PPT | http://itilxf.com/thread-945-1.html | 主题鲜明 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
|  | 版主9-david | 2008-集团管控与IT服务管理_中石化.pdf | http://itilxf.com/thread-456-1.html | 主题鲜明 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
|  | 版主9-david | 北京3.14-谷安-陈伟-从IT服务管理到IT综合管控.pdf | http://itilxf.com/thread-948-1.html | 主题鲜明 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
|  | 版主9-david | [原创]企业如何建立培训体系 | http://itilxf.com/thread-4147-1.html | 主题鲜明 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主9-david | 神州数码ISO20000实施项目经验分享 | http://itilxf.com/thread-516-1.html | 引起共鸣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主9-david | 某公司ISO 20000成功案例(转) | http://itilxf.com/thread-2027-1.html | 引起共鸣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主9-david | ISO20000实施项目经验交流 ---破子 | http://itilxf.com/thread-507-1.html | 主题鲜明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
ITSM工具使用与开发讨论区 | 自主研发 | 版主10-richard | [厂家工具]ITSM流程管理工具 && IT监控工具调查，期待您的参与！ | http://www.itilxf.com/thread-1867-1.html | 格式规范化调查 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
| 厂家工具 | 版主10-richard | [厂家工具]市面上有哪些比较好的ITSM系统？ | http://www.itilxf.com/thread-1747-1.html | 有参考价值 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| 提问与解答 | 版主10-richard | [厂家工具]如何评估一个好的ITSM解决方案？ | http://www.itilxf.com/thread-1782-1.html | 厂家广告贴 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主10-richard | [自主研发]如何看待ITSM项目与孙子兵法的深度关联 | http://www.itilxf.com/thread-1373-1.html | 随想贴 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主10-richard | [厂家工具]ITSM：量化企业IT服务管理之道（转） | http://www.itilxf.com/thread-4020-1.html | 平实 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主10-richard | [厂家工具]BMC公司在国内发布前瞻性IT运维解决方案 | http://www.itilxf.com/thread-1492-1.html | 厂家广告贴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主10-richard | [厂家工具]一种基于ITIL的银行IT运维管理系统设计 | http://www.itilxf.com/thread-219-1.html | 内容实在 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主10-richard | [厂家工具]惠普业务服务管理解决方案介绍 | http://www.itilxf.com/thread-1486-1.html | 厂家广告贴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
|  | 版主10-richard | [厂家工具]支付宝的ITSM工具选型之路 | http://www.itilxf.com/thread-1720-1.html | 厂家广告贴 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主10-richard | [厂家工具]企业升级服务平台软件应注意与ITIL的匹配 | http://www.itilxf.com/thread-204-1.html | 内容实在 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主10-richard | [自主研发]IT运维自动化正在成为趋势——【转帖征文】 | http://www.itilxf.com/thread-2849-1.html | 内容实在，启发性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主10-richard | [厂家工具]IT运维管理与ITSM | http://www.itilxf.com/thread-404-1.html | 内容实在 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主10-richard | [厂家工具]中国业务服务管理（BSM）解决方案在重点行 | http://www.itilxf.com/thread-1504-1.html | 内容实在，启发性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主10-richard | [厂家工具]惠普IT服务管理解决方案 | http://www.itilxf.com/thread-1375-1.html | 厂家广告贴 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主10-richard | [厂家工具]ITIL：技术运行精细管理的有力工具 | http://www.itilxf.com/thread-637-1.html | 谋业绩贴 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主10-richard | [厂家工具]解析如何选择ITIL监控工具 | http://www.itilxf.com/thread-189-1.html | 有参考价值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主10-richard | [厂家工具]“十年磨一剑”摩卡软件实现ITIL最佳实践 | http://www.itilxf.com/thread-211-1.html | 厂家广告贴，有参考价值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
信息安全与风险评估讨论区 | 信息安全 | 版主10-richard | Linux项目加固清单 | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-1712-extra-page%3D1%26orderby%3Ddateline.html | 实用资料 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
| 风险管理 | 版主10-richard | REDHAT LINUX安全配置手册 | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-1711-extra-page%3D1%26orderby%3Ddateline.html | 实用资料 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
| 提问与解答 | 版主10-richard | CISA中文考试重要知识点梳理.rar | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-1549-extra-page%3D1%26orderby%3Ddateline.html | 考试参考资料 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
|  | 版主10-richard | CISA相关资料1G，上传中[感谢北京中盈信安，资料来源。若不喜请通知我删帖，谢谢！] | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-1290-extra-page%3D1%26orderby%3Ddateline.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主10-richard | GBT+22239-2008+信息安全技术+信息系统安全等级保护基本要求.pdf | http://itilxf.com/thread-787-1.html |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主10-richard | GBT+22081-2008+信息技术+安全技术+信息安全管理实用规则.pdf | http://itilxf.com/forum-viewthread-tid-788-extra-page%3D.html |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主10-richard | 风险控制目标和控制解释.ppt | http://itilxf.com/thread-874-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
|  | 版主10-richard | 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求.doc | http://itilxf.com/thread-909-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主10-richard | 教材-GBT 20984-2007信息安全风险评估.pdf | http://itilxf.com/thread-951-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主10-richard | SEAS平台应用--内容管理系统.ppt | http://itilxf.com/thread-1019-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
|  | 版主10-richard | CBK概要和关键知识域（审计）.doc | http://itilxf.com/thread-1135-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主10-richard | 有写过ISMS体系文件的大侠吗 | http://www.itilxf.com/thread-3770-1.html | 多思的资料 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主10-richard | 风险评估作业模版 | http://itilxf.com/thread-3998-1.html | 极好的模板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主10-richard | Access Control Techniques.doc | http://itilxf.com/thread-1046-1.html |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
|  | 版主10-richard | Topic Outline for CISSP.doc | http://itilxf.com/thread-1073-1.html |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
|  | 版主10-richard | Access Control Overview.doc | http://itilxf.com/thread-1117-1.html |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
|  | 版主10-richard | CISSP证书公共知识体系学习指南.doc | http://itilxf.com/thread-1143-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主10-richard | 风险评估.rar | http://itilxf.com/thread-1163-1.html | 实用资料 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
IT项目管理讨论区 | PMP与IPMP | 版主6-rosemary | 项目管理模板 某公司机密资料 | http://www.itilxf.com/thread-1840-1.html | 反响大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
| PRINCE2 | 版主6-rosemary | 42个项目管理过程关系简图 | http://www.itilxf.com/thread-1299-1.html | 反响大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 其他 | 版主6-rosemary | it项目管理表格.rar | http://www.itilxf.com/thread-1547-1.html | 反响大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| 典型案例 | 版主6-rosemary | IT部门绩效考核：一本糊涂账？(zt) | http://www.itilxf.com/thread-2162-1.html | 有针对性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 提问与解答 | 版主6-rosemary | 一个项目经理的总结—转 | http://www.itilxf.com/thread-1895-1.html | 实战经验，反响大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主6-rosemary | 华为十大内耗问题浅析 | http://www.itilxf.com/thread-1985-1.html | 有价值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主6-rosemary | 圣诞大礼包二——项目管理类 | http://www.itilxf.com/thread-1421-1.html | 有价值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主6-rosemary | IT服务管理案例——如何建立一个基于ITIL的服务台 | http://www.itilxf.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3985&extra=page%3D1 | 典型服务台案例，有参考价值。 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主6-rosemary | 项目管理术语英汉对照表 | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-2444-extra-page%3D1%26orderby%3Dreplies.html | 有价值 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | 版主6-rosemary | 从甲方角度谈IT项目的管理 | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-3082-extra-page%3D1%26orderby%3Dreplies.html | 有针对性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主6-rosemary | PMP-WBS.pdf | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-1310-extra-page%3D1%26orderby%3Dreplies.html | 难点 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
|  | 版主6-rosemary | 项目经理要如何看待技术？（转贴征文） | http://www.itilxf.com/forum-viewthread-tid-2977-extra-page%3D1%26orderby%3Dreplies.html | 文笔好，分析透彻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主6-rosemary | 翰纬：泰州电信PRINCE2项目管理培训课程，主讲：刘亿舟老师[视频] | http://www.itilxf.com/thread-3997-1.html | 文笔好，分析透彻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主6-rosemary | 信息系统项目管理师论文范例[八篇] | http://www.itilxf.com/thread-4353-1.html | 有价值 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
|  | 版主6-rosemary | 项目管理各阶段所需表格 | http://www.itilxf.com/thread-4378-1.html | 有价值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主6-rosemary | CIO项目管理中不该忘记的十三件事 | http://www.itilxf.com/thread-173-1.html | 文笔好 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主6-rosemary | IT运维、IT管理及IT整合的多角关系 | http://www.itilxf.com/thread-2051-1.html | 有价值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主6-rosemary | IT外包管理实践之外包公司选择 | http://www.itilxf.com/thread-1902-1.html | 有价值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 版主6-rosemary | 企业IT项目管理中常犯的十四个错误 | http://www.itilxf.com/thread-1854-1.html | 有价值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 版主6-rosemary | 项目管理：怎样做需求分析 | http://www.itilxf.com/thread-2402-1.html | 有价值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Note on F2: 作者: 1) 引起共鸣 2) 主题鲜明 3) 文笔优美 4) 有建设性 5) 其它原因（请列出）
Note on G2: 作者: 1：通过 0：表示不通过
Note on H2: 作者: 1：通过 0：表示不通过
Note on I2: 作者: 1：通过 0：表示不通过
Note on J2: 作者: 1：通过 0：表示不通过
Note on D3: 作者: 6。14
Note on D4: 作者: 本人、Alex、Eric、淡月炎4位版主和Ren、itsm-duan、Ykan、海角迎风4位会员终于完成了Expert课程，考试通过啦。

## Sheet1
1519建议放到资料中PPT
1737从创建一个有效的IT战略规划流程入手.pdf
1745中国人寿IT战略规划项目IT现状评估报告.pdf
1407如何规范化电子政务建设 运维和管理 广通信达
1473析中国IT运维现状 解企业高效管理之路 北塔
眼的确有点花了，连续作战下来 不过精华帖还漏了个建议，应该明确是ZT还是原创，要注明好点 | Alex
写在最后：似乎不少精华帖都养在深闺无认识，连个顶贴的都没有。真的这次整理精华帖的活动很有必要。另外建议回帖有价值的，可以考虑结合题目做个浓缩版。 | nilewhole2008